## Sheet1
| Start Date | End Date | Timeline | Status
Quad Solver | 2018-10-01 | 2018-11-26
Read About IEEE | 2018-10-02 | 2018-10-15 |  | Complete
Set Programming Standards | 2018-10-04 | 2018-10-04 |  | Complete
Set Up Git Repository | 2018-10-04 | 2018-10-04 |  | Complete
Create Test Cases | 2018-10-08 | 2018-10-22 |  | Complete
Create Unit Test | 2018-10-08 | 2018-11-12 |  | Complete
Automate With Make | 2018-10-15 | 2018-11-12 |  | Complete
Code Quad Solver | 2018-10-29 | 2018-11-05 |  | Complete
Present Quad Solver | 2018-11-25 | 2018-11-26 |  | Active
Burndown